## ผด01 ปี 61
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ ผด 01
ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 36.3636 | 992000 | 14.8492 | กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 63.6364 | 5688500 | 85.1508
รวม | 11 | 100 | 6680500 | 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 25 | 342000 | 4.0254 | สำนักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา | 7 | 19.4444 | 1514000 | 17.8202 | กองการศึกษาฯ
2.3 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 13.8889 | 380000 | 4.4727 | สำนักปลัด
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 2.7778 | 498000 | 5.8616 | กองช่าง
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 19.4444 | 353100 | 4.1561 | สำนักปลัด
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 5.5556 | 70000 | 0.82392 | กองการศึกษาฯ
2.7 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.7778 | 10000 | 0.1177 | สำนักปลัด
2.7 แผนงานงบกลาง | 4 | 11.1111 | 5328900 | 62.7225 | สำนักปลัด
รวม | 36 | 100 | 8496000 | 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 100 | 60000 | 100 | กองการศึกษาฯ
รวม | 3 | 100 | 60000 | 100
หน้า 6
ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนในการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 2 | 100 | 64000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 100 | 64000 | 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 3 | 100 | 55000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 100 | 55000 | 100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป | 2 | 40 | 460000 | 79.3103 | สำนักปลัด
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 40 | 110000 | 18.9655 | สำนักปลัด
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 20 | 10000 | 1.7241 | สำนักปลัด
รวม | 5 | 100 | 580000 | 100
รวมทั้งสิ้น | 60 | 100 | 15935500 | 100
หน้า 7

## ผด 02 ยธ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 359000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| บริเวณที่ดินนางแตงไทย - ที่ดินนายใช้ | ขนาดความกว้าง 4 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 63
| มารศรี | ขนาดความยาว 148 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 159000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| บริเวณบ้านนางกิ่งแก้ว บุญสม ถึง ถนน | ขนาดความกว้าง 4 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 63
| คสล. (เส้นเดิม) | ขนาดความยาว 70 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 203000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| บริเวณถนน คสล. สายลงทุ่ง ถึง | ขนาดความกว้าง 3 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 63
| บ้านนางสาววรัญญา แก้วสุวรรณ | ขนาดความยาว 118 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 271000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| บริเวณบ้านนายอเนก ธรรมลังกา | ขนาดความกว้าง 3 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 63
| (นายณัฐพล ธรรมลังกา) ถึงหลัง อบต. | ขนาดความยาว 158 เมตร
| หนองโพ | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร
รวม | 4 | โครงการ | 992000
[16 empty] | หน้าที่ | 8
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ | 278500 | พื้นที่ในเขต | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 104 | 105
|  | สิ่งก่อสร้างของ อบต. เช่น ถนน ท่อระบาย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 88 | ลำดับที่ | 63
น้ำ รางระบายน้ำ กระจกโค้ง ฯลฯ
2 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | -ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 1142000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| (Overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ | (Overlay) ขนาดความกว้าง 5 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ พ 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 1
| หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสมจิต หนูพิทักษ์ | ขนาดความยาว 347 เมตร
| ถึงบ้านนางสุธาศินี บุญสอง | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,735 ตารางเมตร
-วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 181
ท่อน บ่อพักน้ำจำนวน 19 บ่อ
3 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณ | -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น | 781000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| บ้านนายปัญญา ป๊อกตั้ง ถึงศาลาอเนก | ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 290 | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ พ 2/63 | หน้า | 1 | ลำดับที่ | 2
| ประสงค์ | ท่อน บ่อพักน้ำจำนวน 30 บ่อ
[16 empty] | หน้าที่ | 9
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | -ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 1699000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| (Overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ | (Overlay) ขนาดความกว้าง 5 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 3 | ลำดับที่ | 7
| หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายนพดล เกิดฤทธิ์ | ขนาดความยาว 395 เมตร
| เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,975 ตารางเมตร
| โกแสง | -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 149
ท่อน บ่อพักน้ำจำนวน 43 บ่อ
5 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณ | -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น | 136000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| บ้านนายพริกไทยน ธรรมลังกา ถึง | ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 49 | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ พ 2/63 | หน้า | 2 | ลำดับที่ | 4
| บ้านนายรอด คุณธร | ท่อน บ่อพักน้ำจำนวน 6 บ่อ
6 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณ | -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น | 1195000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| บ้านนายสุพจน์ อินทร์ทรง ถึงบ้าน | ผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 239 | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ พ 2/63 | หน้า | 2 | ลำดับที่ | 3
| นายล้อมพงษ์ สุวรรณประเสริฐ | ท่อน บ่อพักน้ำจำนวน 18 บ่อ
[16 empty] | หน้าที่ | 10
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | -ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 457000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| (Overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ | (Overlay) ขนาดความกว้าง 3 เมตร | (เงินสะสม ปี 63) | ตำบลหนองโพ | [13 empty] | แผนฯ ป 2/63 | หน้า | 3 | ลำดับที่ | 7
| หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายบุญปลูก ไกรวิจิตร | ขนาดความยาว 452 เมตร
| และแยกบ้านนางจำเนียร เกิดฤทธิ์ ถึง | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตร
บ้านนายเฉลิมชัย ม่วงวงค์
รวม | 7 | โครงการ | 5688500
[16 empty] | หน้าที่ | 11

## ผด02 ยธ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
แผนงาน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.7 แผนงานการเกษตร
2.8 แผนงานงบกลาง
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมตาม | -จัดนิทรรศการ | 100000 | ตำบลหนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
| นโยบายรัฐบาล | -จัดพิธีทำบุญ-ตักบาตร | (เงินรายได้) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 94 | ลำดับที่ | 1
-จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
-ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
2 | อบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับ | 5000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 60
|  | ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่ม องค์กร | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 94 | ลำดับที่ | 2
ต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป
3 | พัฒนาศักยภาพการบริหารราชการ | -อบรม เรื่องการบริหารราชการตามหลัก | 12000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 58
|  | ธรรมมาภิบาล หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 95 | ลำดับที่ | 6
4 | รณรงค์การใช้หญ้าแฝก | -จัดอบรมการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 2000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
|  | -ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้หญ้าแฝก | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 97 | ลำดับที่ | 11
-จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
5 | รณรงค์การป้องกัน และปราบปราม | -จัดอบรมการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม | 3000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
| ทุจริต | การทุจริต | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 96 | ลำดับที่ | 8
-ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
[16 empty] | หน้าที่ | 12
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา | -จัดนิทรรศการ | 50000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 99 | ลำดับที่ | 16
| รัชกาลที่ 10 | -จัดพิธีถวายความจงรักภักดี
-กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ
7 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา | -จัดนิทรรศการ | 50000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
| สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | -จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 98 | ลำดับที่ | 14
-จัดพิธีถวายความจงรักภักดี
-กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ
8 | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม | อุดหนุนงบประมาณให้กับ ทต.เขาขวาง | 20000 | ตำบลหนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 65
| ในการช่วยเหลือประชาชนและการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | (เงินรายได้) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 97 | ลำดับที่ | 13
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
[16 empty] | หน้าที่ | 13
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน | 100000 | อบต.หนองโพ | กองคลัง | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 59
|  | - จัดทำแผนที่แม่บท | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 99 | ลำดับที่ | 16
- จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ
รวม | 9 | โครงการ | 342000
[16 empty] | หน้าที่ | 14
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้อง | -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และ/หรือ | 18000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 83
| เรียน | ทัศนะศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 119 | ลำดับที่ | 13
|  | ประสบการณ์ ให้กับนักเรียน ศพด.อบต. |  |  | วัฒนธรรม
หนองโพ
2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเตรียม | 5000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 83
|  | ความพร้อมในการเรียนให้กับนักเรียน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 117 | ลำดับที่ | 1
|  | และผู้ปกครอง |  |  | วัฒนธรรม
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน | 120000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 84
| สถานศึกษา | โดย อบต.หนองโพ จะผลักส่งเงินงบประมาณ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 119 | ลำดับที่ | 11
|  | ให้ ศพด.อบต.หนองโพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย |  |  | วัฒนธรรม
ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
[16 empty] | หน้าที่ | 15
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | จัดซื้อ/จัดจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก | 196000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 84
| สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | ศพด.อบต.หนองโพ โดย อบต.หนองโพ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 118 | ลำดับที่ | 9
| สำหรับเด็กของ ศพด.อบต.หนองโพ | จะผลักส่งเงินงบประมาณ ให้ ศพด.อบต. |  |  | วัฒนธรรม
หนองโพ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียน | 440000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 89
| สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | บ้านหนองกระทุ่ม เพื่อเป็นค่าดำเนิน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 118 | ลำดับที่ | 8
| สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน | โครงการอาหารกลางวัน ฯ |  |  | วัฒนธรรม
หนองกระทุ่ม
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 377000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 85
| สถานศึกษา (อาหารเสริม (นม)) | ให้กันนักเรียนของ ศพด.อบต.หนองโพ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 118 | ลำดับที่ | 10
|  | และโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม |  |  | วัฒนธรรม
โดย อบต.หนองโพ จะผลักส่งเงินงบประมาณ
ให้ ศพด.อบต.หนองโพ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)
[16 empty] | หน้าที่ | 16
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง | 358000 | ศพด. | กองการศึกษา | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 88
| ศพด.อบต.หนองโพ | ตามแบบ อบต.หนองโพ กำหนด พร้อม | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | ศาสนา และ | [13 empty] | แผนฯ ป 2 | หน้า | 7 | ลำดับที่ | 3
|  | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  | วัฒนธรรม
จำนวน 1 ป้าย
รวม | 7 | โครงการ | 1514000
[16 empty] | หน้าที่ | 17
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย | -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ | 100000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 91
| ปลอดภัยโรคไข้เลือดออก โรคไข้ | -จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน | (เงินรายได้) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 114 | ลำดับที่ | 3
| ปวดข้อ ยุงลาย และโรคติดเชื้อ | -ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
| ไวรัสซิกา แบบบูรณาการ | -จัดซื้อ/จัดหาสารเคมี เช่น ทรายอะเบท ฯลฯ
2 | ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ | 20000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 91
|  | -จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน | (เงินรายได้) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 113 | ลำดับที่ | 2
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
ของโรคภัยและโรคอุบัติใหม่
3 | สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนิน | -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 91
| งานตามนโยบายรัฐบาลด้าน | -จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลด้าน | (เงินรายได้) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 114 | ลำดับที่ | 4
| สาธารณสุข | สาธารณสุข
4 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก | -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 70000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 92
| โรคพิษสุนัขบ้าฯ | -จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 113 | ลำดับที่ | 1
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-สำรวจและขึ้นทะเบียนหมาและแมว
ฯลฯ
[16 empty] | หน้าที่ | 18
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการพระราชดำริ | จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการพระราชดำริ | 180000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 93
| ด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข โดยอุดหนุนให้แก่ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 115 | ลำดับที่ | 5
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 และ
หมู่ที่ 5-10
รวม | 5 | โครงการ | 380000
[16 empty] | หน้าที่ | 19
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างห้องสุขา บริเวณศาลา | ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 7 ห้อง | 498000 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 103
| อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | ตามแบบ อบต.หนองโพ กำหนด พร้อม | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 107 | ลำดับที่ | 4
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
รวม | 1 | โครงการ | 498000
[16 empty] | หน้าที่ | 20
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อน | -จัดอบรม และ/หรือศึกษาดูงาน | 299600 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 106
| การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวทาง | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 101 | ลำดับที่ | 2
| และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เศรษฐกิจพอเพียง , ตามพระราชดำริ
รัชกาลที่ 9 หรือตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ
2 | สานสัมพันธ์ สร้างครอบครัวอบอุ่น | -จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีใน | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 109
|  | ครอบครัว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 103 | ลำดับที่ | 10
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
3 | ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน | -จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็ก | 8000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 106
|  | และเยาวชน | (เงินรายได้) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 106 | ลำดับที่ | 18
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
4 | พัฒนาศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | -จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 107
| ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | การประดิษฐ์เครื่องใช้สำหรับผู้ที่ช่วย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 102 | ลำดับที่ | 7
เหลือตนเองไม่ได้
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
5 | ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี | -จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับงานสตรี | 6000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 109
|  | - จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 102 | ลำดับที่ | 7
[16 empty] | หน้าที่ | 21
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ | -จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย | 8500 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 106
| เยาวชน | พรบ.การคุ้มครอบเด็ก ฯลฯ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 143 | ลำดับที่ | 2
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
7 | เยาวชนห่างไกลยาเสพติด | -จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน | 11000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 106
|  | และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็ก | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 106 | ลำดับที่ | 18
และเยาวชน
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
รวม | 7 | โครงการ | 353100
[16 empty] | หน้าที่ | 22
ผด 02
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แข่งขันกีฬา | -จัดงานแข่งขันกีฬาตำบลหนองโพ | 30000 | พื้นที่ในเขต | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 111
|  | -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | ศาสนา | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 121 | ลำดับที่ | 2
|  | งานอื่น |  |  | และวัฒนธรรม
2 | วันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 40000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 112
|  |  | (เงินรายได้) |  | ศาสนา | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 121 | ลำดับที่ | 1
และวัฒนธรรม
รวม | 2 | โครงการ | 70000
[16 empty] | หน้าที่ | 23
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.7 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เกษตรปลอดภัย | - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดทำ | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 114
|  | เกษตรอินทร์ ผลิตเชื้อจุลนทรีย์ การปลูก | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 123 | ลำดับที่ | 1
พื้นไร้สารเคมี ฯลฯ
- จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
รวม | 1 | โครงการ | 10000
[16 empty] | หน้าที่ | 24
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
2.8 งบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ | 4770900 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 115
|  | ในเขต อบต.หนองโพ จำนวน 12 เดือน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 125 | ลำดับที่ | 1
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ผู้พิการ | 480000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 115
|  | ในเขต อบต.หนองโพ จำนวน 12 เดือน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 125 | ลำดับที่ | 2
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ผู้พิการ | 24000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 115
|  | ในเขต อบต.หนองโพ จำนวน 12 เดือน | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 125 | ลำดับที่ | 3
4 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 54000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [13 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 117
| (สมทบเงินกองทุนหลักประกัน | อบต.หนองโพ | (เงินรายได้) | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 125 | ลำดับที่ | 4
สุขภาพ อบต.หนองโพ)
รวม | 4 | โครงการ | 5328900
[16 empty] | หน้าที่ | 25

## ผด02 ยธ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเพณีวันสงกรานต์ | -จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 40000 | ตำบลหนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 112
|  | -ทำบุญตักบาตร | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 127 | ลำดับที่ | 1
|  | -จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน |  |  | และวัฒนธรรม
-จัดกิจกรรมอื่น ๆ
2 | วันลอยกระทง | -จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง | 10000 | ตำบลหนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 112
|  | -จัดกิจกรรมแห่กระทง | (เงินรายได้) |  | ศาสนา | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 127 | ลำดับที่ | 2
|  | -จัดกิจกรรมอื่น ๆ |  |  | และวัฒนธรรม
3 | วันสำคัญทางศาสนา | -ทำบุญตักบาตร และฟังเทศนา | 10000 | ตำบลหนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 113
|  | -จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | (เงินรายได้) |  | ศาสนา | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 128 | ลำดับที่ | 4
|  | -จัดกิจกรรมอื่น ๆ |  |  | และวัฒนธรรม
รวม | 3 | โครงการ | 60000
.
[16 empty] | หน้าที่ | 26

## ผด02 ยธ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนในการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
แผนงาน
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนในการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มเข็งในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น | -ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 108
|  | - ฝึกอบรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 129 | ลำดับที่ | 1
-จัดกิจกรรมล้างห้องสุขาสาธารณะในพื้นที่
2 | ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม | -ฝึกอบรมการทำอาหาร , การประดิษฐ์สิ่งของ | 46000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 108
|  | การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 129 | ลำดับที่ | 3
3 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป | -ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน การแปรรูปอาหาร | 8000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 109
| ผลิตภัณฑ์ในชุมชน | ของใช้แล้ว ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าของนั้นๆ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 129 | ลำดับที่ | 4
รวมถึงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
รวม | 3 | โครงการ | 64000
[16 empty] | หน้า | 27
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนในการส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม
4.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฑูตน้อยรักน้ำ | -ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เสริมสร้างความรู้ | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 114
|  | ความเข้าใจของประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 141 | ลำดับที่ | 7
และสิ่งแวดล้อม
-ฝึกอบรมให้กับเด็กเยาวชน เพื่อสร้างความ
ตระหนักการใช้ทรัพยากรน้ำ และรักษา
สิ่งแวดล้อม
รวม | 1 | โครงการ | 10000
[16 empty] | หน้า | 28

## ผด02 ยธ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงาน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน | -จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 109
| ตามนโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสิ่งแวดล้อม | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 135 | ลำดับที่ | 1
2 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน | -จัดหา/จัดซื้อต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ | 5000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 108
|  | -จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 135 | ลำดับที่ | 2
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
3 | รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัด | 30000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 108
|  | ขยะมูลฝอย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 136 | ลำดับที่ | 3
-จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ,
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ฯลฯ
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
รวม | 3 | โครงการ | 55000
[16 empty] | หน้า | 29

## ผด02 ยธ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน
6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.4 แผนงานงบกลาง
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การเลือกตั้ง | ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งกรณี | 420000 | ตำบลหนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 58
|  | แทนตำแหน่งที่ว่างของนายำ อบต. และ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 142 | ลำดับที่ | 2
สมาชิกสภา อบต. และ/หรือตามนโยบาย
รัฐบาล
2 | ผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย | -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบ | 20000 | ตำบลหนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 58
|  | ประชาธิปไตย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 142 | ลำดับที่ | 3
3 | พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้ง | -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง | 20000 | ตำบลหนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 58
|  | และความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 142 | ลำดับที่ | 4
รวม | 3 | โครงการ | 460000
[16 empty] | หน้า | 30
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงาน | 40000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 74
| บรรเทาสาธารณภัย | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 144 | ลำดับที่ | 2
อปพร.ตำบลหนองโพ หรือจัดส่ง อปพร.
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกัยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานอื่น
2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ | 10000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 74
|  | ลดอุบัติเหตุฯ กับหน่วยงานอื่น | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 145 | ลำดับที่ | 6
-ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
3 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ | 60000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 75
| ประจำตำบล | ลดอุบัติเหตุฯ กับหน่วยงานอื่น | (เงินรายได้) | [14 empty] | แผนฯ ป 2 | หน้า | 10 | ลำดับที่ | 1
-ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
รวม | 3 | โครงการ | 110000
[16 empty] | หน้า | 31
ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและ | 10000 | พื้นที่ในเขต | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 106
|  | แก้ไขปัญหายาเสพติด | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | อบต.หนองโพ | [13 empty] | แผนฯ | หน้า | 143 | ลำดับที่ | 1
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับประชาชน ฯลฯ
-จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
รวม | 1 | โครงการ | 10000
[16 empty] | หน้า | 32

## ผด02-1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. ครุภัณฑ์การเกษตร
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
7. ครุภัณฑ์โรงงาน
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงาน | 1. เก้าอี้สำนักงานชนิดมีโช้ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | 3900 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 63
|  | 2. ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.44 เมตร
3. โครงขาทำจากเหล็ก ชุบโครเมียม หรือวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
4. เบาะนั่ง และพนักพิงทำจากหนัง PVC หรือ
วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
5. มีที่พักแขนทำจากพลาสติก หรือวัสดุที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า
จำนวน 1 ตัว
2 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 1. มีมือจับชนิดบิด | 22000 | อบต.หนองโพ | กองคลัง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 71
|  | 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวน 4 ตู้
[15 empty] | หน้าที่ |  | 33
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงาน | 1. เก้าอี้สำนักงานชนิดมีโช้ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | 3900 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 81
|  | 2. ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
|  | ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.44 เมตร |  |  | วัฒนธรรม
3. โครงขาทำจากเหล็ก ชุบโครเมียม หรือวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
4. เบาะนั่ง และพนักพิงทำจากหนัง PVC หรือ
วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
5. มีที่พักแขนทำจากพลาสติก หรือวัสดุที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า
จำนวน 1 ตัว
2 | โต๊ะสำนักงาน | 1. ทำจากเหล็ก และเคลือบผิวป้องกันสนิม | 6600 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 81
|  | 2. หน้าโต๊ะขนาดกว่า 0.75 เมตร ความยาว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
|  | 1.50 เมตร |  |  | วัฒนธรรม
3. มีลิ้นชักสองฝั่ง พร้อมกุญแจล๊อค
3 | โต๊ะ พร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทาน | 1. โต๊ะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. | 32400 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 88
| อาหาร ชนิดแสตนเลส | ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความสูงไม่น้อย | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 163 | ลำดับที่ | 5
|  | กว่า 50 ซม. |  |  | วัฒนธรรม
2. เก้าอี้ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.
ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 30 ซม.
3. ทำจากแสตนเลส
จำนวน 4 ชุด
[15 empty] | หน้าที่ |  | 34
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: ต.ค.; พ.ศ. 2564 ม.ค.: ม.ค.
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กสูงบานเลื่อน | 1. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตร | 5000 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 101
|  | 2. ประตูเป็นบานเลื่อน มือจับฝัง | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น
4 ชั้น
4. บานเลื่อนกระจกล๊อคด้วยระบบกุญแจ
จำนวน 1 ตู้
[18 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 81
[18 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
[18 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 88
[18 empty] | แผนฯ | หน้า | 163 | ลำดับที่ | 5
[15 empty] | หน้าที่ |  | 35
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2 | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | ต.ค. ต.ค.: พ.ศ. 2563; ม.ค. ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องบันทึกเสียง | 1. สามารถบันทึกเสียง และตัดเสียงรบกวนได้ | 3200 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 64
|  | 2. มีขั้วต่อ USB | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
3. มีหน่วยความจตำไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีช่องเสียบหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีไมโครโฟนในตัวเครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
[18 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 51
[18 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
[18 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 51
[18 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
[15 empty] | หน้าที่ |  | 36
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
3 | ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า | 1. เป็นถังต้มน้ำระบบไฟฟ้า | 7800 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 64
|  | 2. ตัวถังต้มน้ำระบบไฟฟ้า | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร
4. มีระบบตัวไฟฟ้าอัตโนมัติ
จำนวน 1 ถัง
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ | 11000 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 102
|  | เบนซิน แบบมือถือ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3. ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
5. ใบมีดตัดสามารถใช้งานได้ 2 ด้าน
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 37
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า | 22000 | อบต.หนองโพ | กองคลัง
4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cacha Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cacha Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ควาสามารถ
ในการประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จำนวน 1 หน่วย
4. มีจอดภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิ้ว
[16 empty] | หน้า | 38
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ต่อ) | 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า | 2600 | อบต.หนองโพ | กองคลัง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 73
|  | 600x600 dpi | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้กับกระดาษ A4, Letter, Legal
และ Custom
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 39
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPUX ไม่น้อยกว่า | 22000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 82
| ประมวลผล แบบที่ 1 | 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
|  | นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี |  |  | วัฒนธรรม
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภาย
ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จำนวน 1 หน่วย
[16 empty] | หน้า | 40
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย | [15 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 82
| ประมวลผล แบบที่ 1 (ต่อ) | 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network | [15 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 Kva | 5800 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 82
|  | (600 Watts) | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ | [12 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
|  | 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที |  |  | วัฒนธรรม
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 41
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
5 | ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพ่นยาการเกษตร ชนิด | 1. เครื่องพ่นยา ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ | 2700 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 101
| เครื่องยนต์เบนซิน | 2. ขนาดถัง 25 ลิตร หรือที่ดีกว่า | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
3. มีสายสะพายและหัวฉีด
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องพ่นยาการเกษตร ชนิด | 1. เครื่องพ่นยา แบตเตอรี่ มอเตอร์ปั๊มคู่ | 3200 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 101
| ไฟฟ้า | 12V 12AV | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
2. แรงดันสูงสุด 13 บาร์ หรือเทียบเท่า หรือ
ดีกว่า
3. ขนาดบรรจุ 20 ลิตร หรือที่ดีกว่า
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 42
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6 | ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องเชื่อมโลหะ | 1. แรงดันไฟฟ้า 115-230 โวลท์ | 16600 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 102
|  | 2. ความถี่ 50/60 เฮริตซ์ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
3. กำลังไฟ 6.8 KVA
4. กระแสไฟเชื่อม 10 240 Amp
5. ขนาดลวดเชื่อม 2.6 - 5.0 mm
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 43
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
7 | ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องเจีย | 1. เป็นเครื่องเจียหรือตัด | 3700 | อบต.หนองโพ | กองช่าง | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 102
|  | 2. สามารถใส่หินเจียหรือใบตัดขนาด 4 นิ้ว | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 162 | ลำดับที่ | 1
3. ฉนวน 2 ชั้น
4. มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 12,000 รอบ/นาที
5. มีสวิตซ์ เปิด-ปิด
จำนวน 1 เครื่อง
[16 empty] | หน้า | 44
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
8 | ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 1. เป็นค่าซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ | 65000 | อบต.หนองโพ | สำนักปลัด | [12 empty] | ข้อบัญญัติ | หน้า | 64
|  | ขนาดใหญ่ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) | [14 empty] | แผนฯ | หน้า | 161 | ลำดับที่ | 1
2. เป็นค่าซ่อมแซมไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
8.2 แผนงานการศึกษา
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 1. เป็นค่าซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ | 10000 | อบต.หนองโพ | กองการศึกษา
|  | ขนาดใหญ่ | (เงินอุดหนุนทั่วไป) |  | ศาสนา และ
|  | 2. เป็นค่าซ่อมแซมไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ |  |  | วัฒนธรรม
หรือค่าซ่อมกลาง
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 1. เป็นค่าซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ | 20000 | อบต.หนองโพ | กองช่าง
|  | ขนาดใหญ่ | (เงินอุดหนุนทั่วไป)
2. เป็นค่าซ่อมแซมไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
[16 empty] | หน้า | 45